## 合谷行星01行事历
合谷行星《天空营-活动流程行事历》
事项 | 时间 | 重点活动 | 具体事项 | 负责小组长
01 开营预备 | 4.25 | 1. 核心人员招募 | 招募：确定本期学员，招募船长、大副，确定本期是否开船及开船类型； 大副：统一培训大副及进行测试； 水手：由船长自主招募（要求天空营毕业生）及准备安排水手培训。
| 5.1-5.8 | 2. 学员 | 1.审核资质：确定学员，针对学员进行资质审核，同学可邀请资深小七给自己写推荐信； 2.建学员信息表&建群：报名核实，建信息表。 3.船员权限：开视频直播权限；
| 4.26 | 3. 大副培训 | 提前1天建群，小七组织大副学习及线上测试；
| 5.6 | 4. 水手培训 | 1.跟进通知船长自主招募水手； 2.水手培训：针对水手进行培训上岗；
| 5.11 | 5. 建群 | 1.建热身营群：20点（蓝狮子、同学、船长、大副、水手） 2.建小七服务群 /（船长群）
| 5.12 | 6. 动员/船长开营典礼 | 1. 动员环节：准备天空营介绍资料（规则和玩法、注意事项） 2. 闪亮船长：本期船长亮相，自我介绍、带船特色、经验等。船长排序，每人3-5分钟（提醒船长出场时间） 3.邀请老师：邀请蓝狮子分享发言； 4.主持人：邀约主持人，写串场词，准备专场开头、结尾、中场音乐； 5.现场管控：约会议室，确定技术支持人员，支持本场音乐、关麦等技术支持； 6.发布公告：必经全群发布宣传海报（制作海报）。 7.整理船长认证资料。
| 5.13-5.18 | 7. 船员填报自愿 | 1.填报自愿：发自愿表，同学参考前1天晚上自己心仪的船长，可填报自愿表（10-18点） 2.完成自愿表：小七将填完整的自愿表发放给船长。
|  | 8. 船长面试 | 1.面试：船长加同学约面试，可跟进热身营同学表现综合面试结果发offer； 2.调剂：帮助同学协调，调剂，如最后面试不通过无船长接收，下期欢迎同学继续报名。
|  | 9. 热身营 | 1.作业安排：欢迎同学、每天热身作业发布； 2.点评：同学需要点评的作业可以@喜欢的船长帮你点评。
|  | 10. 发船票 | 整理制作全部船票，由船长发给每一位面试通过同学；
|  | 11. 破冰 | 船长安排同学进行破冰互动认识、熟悉。
02 正式启航 | 5.19-6.7 | 1. 作业发布 | 作业发布：每2天早8点作业发布学习群1次，作业发布要求参考作业word文档。
| 5.19-6.7 | 2. 直播课 | 1.直播分享课：4次/期。开船每周1次直播课，第一周2次，1小时/每次； 2.邀请蓝狮子分享； 3.提前1天报名抢答疑限5-7名额，可学习群发预告接龙抢答疑提问题，老师/船长答疑； 4.邀请船长、往期老同学参加直播分享会（分享学习、收获体验）；
| 5.19-6.7 | 3.巡检 | 巡检问题：针对每个船遇见的问题，给予帮助或解决。
| 5.25/6.1/6.8 | 4. 复盘会 | 船长小七复盘会：第1-2周文字总结，第3周直播总结复盘总结；
03 结营回港 | 6.8-6.28 | 1. 毕业设计 | 毕业说明会：21天结营毕业设计后续通告，同学自由组队，队长填志愿表；
| 7.5 | 2. 毕业成绩 | 毕业成绩：由非本组船长给予船员面对面考核辅导，打总成绩及给出建议。
|  | 3. 结营典礼 | 1.毕业答辩典礼：每队队长报名集体参加毕业典礼，每一位同学分享毕业实习及学习体会，每人3-5分钟； 2.邀请老师：邀请蓝狮子分享发言； 3.投票：参加同学可自由给喜欢船员投票，前3名最佳船员给与礼品鼓励。 4.主持人：邀约主持人，写串场词，准备专场开头、结尾、中场音乐； 5.现场管控：约会议室，确定技术支持人员，支持本场音乐、关麦等技术支持；
|  | 4. 毕业证书 | 毕业证书：结业典礼结束后，发毕业证书，以及摩鱼班报名指南（图）和说明到学习群；
|  | 5. 小七考核 | 大副考核：船长推荐确定考核人员及考核要点，线上统一考核。
| 待定 | 6. 公号文章 | 1.结业典礼的宣传文案 2.选出高质量的船员和船长演讲稿，工作小群内沟通确认后发公号 3.共同策划公号的天空营专栏系列文章