## 直播课
直播课（蓝狮子+船长+老同学） 1.直播分享课：7.1号开始，7-10次/期。开船（2-3）天一次直播课，1小时/次； (1)确定分享时间，海报制作，提前定模板样式后填字。文案撰写，注意核心宣传内容。 (2)发布群公告：发给“必经小喇叭”，宣发群（天空营本期学习群、融慧群、摩鱼班、摩鱼班预备群、天空营总群）提前1天及会议前1小时发公告，跟踪跟进。不发补发。开始前人数少，补发邀请同学来参加，本期同学除特殊情况必须参加。 (3)必经小喇叭日历：确定活动时间后，提前填写活动，如有更改，请更新。 链接：【企微文档】必经之路2024年行事历 https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AVgAhAYiAL0QApOOTbyQKi8p5HHhg?scode=ANgA_QeGAA8sJ8hKCHz8GMOy4BAGY&tab=tb34am 2.邀请蓝狮子分享，发链接提醒老师； 3.邀请船长、往期老同学参加直播分享会（7-10人）分享学习、收获体验； (1)船长：邀请本期船长分享，讲一讲作业和答疑的问题，蓝狮子指定。（15分钟以内） (2)老同学：邀请前期老同学10人分享，21天是如何学习，收获体会，经验注意事项。 （时间：5-10分钟，每次找1个老同学来分享） （找上期之前的毕业的同学来做学习经验分享，踩过的坑，收获有哪些？学习经验有哪些？学习过程经历，毕业以后怎么练习？分享，对新同学有帮助） 4.提前1天报名抢答疑限5-7名额，可学习群发预告接龙抢答疑提问题（老师/船长答疑）； 答疑问题需要筛选，抢答疑规则，可以按“优质”问题 +“名额”5-7名； 5.临时主持人：每次活动---设定主持人（蓝狮子）+临时主持人1，临时主持人可有请下一位。 6.约直播间：在直播确定后第一时间负责人对接，预约场地，时间等。 7.技术支持：需要提前和云空间负责人对接直播当天的技术支持：录屏、闭麦、音乐、回放等。（第二天问相应负责人要回放链接发相关群） 8.测试：前3天给到主持人链接，测一次麦，当天下午再约时间测麦，前两天给到主题、大副的结束、出场顺序。 9.如果需要可以建一个临时直播群。

## 具体事项
| 工作内容 | 同学
前期 准备 | 1、直播文案招募+海报制作（提前了解直播次数及内容）； 2、直播地址/二维码确定（承希975-6588-2406）； 文案：小菊/Vita 文案：友仔/微尘 | 承希
| 1、时间确定，填写必经之路2024年行事日历； 2、宣传+问题接龙文案编辑； 3、提前1天及会议前1小时将直播文案+海报+会议室发到必经小喇叭群，艾特轩于斐，王豆豆发放，跟踪跟进，不发补发； （宣传群：天空营总群、摩鱼班、摩鱼班预备营、磨砺班、融慧班、13期天空营学习群，其余群不外传） 4、收集问题接龙（优质有代表性问题5-7个），整理后发送蓝狮子，船长； 5、邀请蓝狮子分享，发链接提醒老师； | 贤九
直播 | 1、临时直播主持人(和Blieve轮流），Blieve做技术支持（联席支持人权限开通，录屏）； 2、协助分享同学需要（如：同步接龙的问题）； 3、播放开场和离场音乐、注意公屏消息； 4、视频回放分享到各个群； 提前与分享的七师父、船长、同学沟通注意事项； | 剑男
复盘 | 船长小七复盘汇总(和剑男轮流） | Blieve
备注 | 备注： 分享的同学、音乐名单由大家一起去寻找招募； 1、分享的同学时间：5-10分钟； 2、提前写稿； 3、需提前测试直播间； 具体细节看直播课文档

## Sheet2
时间 | 分享同学 | 分享船长 | 临时主持人 | 日期
2024-07-01 | 常顺 | 绿荷 | 剑男 | 周一
2024-07-03 | 李劲松 | 皮蛋 | 承希 | 周三
2024-07-05 | 不空 | 如意 | Believe | 周五
2024-07-07 | 柒柒 | Joy | 剑男 | 周日
2024-07-10 | 健平 | 皮蛋 | 承希 | 周三
2024-07-12 | 悟莹 | 朱平 | Believe | 周五
2024-07-14 | 风平 | 豪锅 | 贤九 | 周日
2024-07-17 | 一花一世界 | 俊池 | 承希 | 周三
2024-07-19 | 全方楹 | 慧敏 | Believe | 周五