## 微光村002期行事历
微光村第2期行事历
2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2024/11/3（周日） | 2024/11/4（周一） | 2024/11/5（周二）
1、计划开村，确定招募新同学数量、志愿者数量。 2、和原村委人员沟通，确定岗位。 | 确定海报设计人员，并和海报设计人员确定招募海报内容。 |  | 1、和大村委沟通开村事宜； 2、在向导、掌柜群招募志愿者。 | 1、根据岗位确定，把志愿者拉进村委群，并把掌柜、向导职责发到群里； 2、村委群成立，分工确定； 3、和掌柜的初步沟通作业设计。 | 1、村长面对面； 2、讨论设计的作业。 4、讨论村内活动。 | 1、小七面对面； 2、学习期间3次活动主持人确定（开营典礼、读书会、结营晚会） 3、新同学进村面对面群确定，拉向导进群。
2024/11/6（周三） | 2024/11/7（周四） | 2024/11/8（周五） | 2024/11/9（周六） | 2024/11/10（周日） | 2024/11/11（周一） | 2024/11/12（周二）
1、新生面对面文案确定； 2、新同学进村（面对面群）。 | 1、新生面对面； 2、学习群成立； | 1、新生面对面； 2、新同学入群，改昵称； 3、自我介绍； | 1、自我介绍； 2、第一天正式学习。 3、开营典礼海报制作（主持人、觉若同学） 4、开营典礼（时间19:30，主持人：岳静 | 第二天学习 | 第三天学习 | 第四天学习 读书会 （时间：19:30 主持人：阿星）
2024/11/13（周三） | 2024/11/14（周四） | 2024/11/15（周五） | 2024/11/16（周六） | 2024/11/17（周日） | 2024/11/18（周一） | 2024/11/19（周二）
第五天学习 微光相约 | 第六天学习 微光相约 结营海报制作 | 第七天学习 分数统计分析 | 补作业 结营典礼 时间：19:30 主持人：苗苗 | 补作业 毕业证制作 新同学去向表跟踪 小七反馈表 | 毕业证分发 学生档案完成并分发 自然村新同学反馈表填写 获奖同学推荐 分发智慧豆 | 小七会谈